INTEGRATED SPRINT PLANNING & TRACKING PACK

CampusFood | Sprint 10 ngày | Đội: Lan – Minh – Ngọc – Phúc

# 1. Giả định và chuẩn hóa ước lượng

Nguyên tắc: Story Point (SP) đo độ phức tạp, khối lượng tương đối, bất định và rủi ro; không quy đổi SP thành giờ. Planning Poker cần thảo luận lý do trước khi chốt; PO sắp xếp ưu tiên và làm rõ giá trị, còn Developers chịu trách nhiệm ước lượng.

| PBI | Phiếu / dữ liệu | Kết luận | Lý do và hành động |
| --- | --- | --- | --- |
| CF03 – Chọn điểm nhận | 3 / 5 / 5 / 8 | Chưa chốt; cần refine | Chênh 3–8 SP; thiếu quy tắc ngoài trường. PO/BA xác định hai căn tin, điểm nhận hợp lệ, đơn ngoài trường và thông báo lỗi; sau đó Poker lại. Không lấy trung bình. |
| CF04 – Nhận đơn/cập nhật giao | 5 / 8 / 8 / 13 | Chưa chốt; cần refine/tách | Chênh 5–13 SP và phụ thuộc CF02, CF03. Làm rõ trạng thái đơn, ai được cập nhật, chuyển trạng thái hợp lệ và giao/nhận tại căn tin; cân nhắc tách “xác nhận nhận đơn” và “cập nhật giao/nhận”. |
| CF06 – Thanh toán QR | 5 / 8 / 13 / 13 | Chưa chốt; chưa sẵn sàng | Chênh lớn và thiếu SLA cổng QR. Cần xác nhận timeout, callback, trạng thái pending/failed/success, chống thanh toán trùng và đối soát; sau đó Poker lại hoặc tách luồng tạo yêu cầu thanh toán và xử lý kết quả. |
| CF08 – Hoàn tiền khi quán hủy | 13 tạm chốt; thiếu AC | Không sẵn sàng để Sprint | 13 chỉ là ước lượng tạm thời, không thay thế AC. Cần quy tắc điều kiện hoàn tiền, thời hạn, trạng thái, lỗi cổng và trách nhiệm xử lý; refine/tách trước khi ước lượng lại. |

CF01 (3 SP) và CF02 (5 SP) đã chốt; CF02 phụ thuộc CF01. CF05 (5 SP) phụ thuộc CF04; CF07 (3 SP) phụ thuộc CF06. CF09 (3 SP) thiếu quy tắc sửa/xóa nên chưa sẵn sàng. Không đưa các PBI chưa rõ AC vào cam kết chỉ để đủ SP.

# 2. Sprint Goal và phạm vi đề xuất

Sprint Goal đề xuất: “Tạo được lát cắt đặt món có thể kiểm thử tại CampusFood: sinh viên xem thực đơn/còn món và tạo đơn có mã xác nhận; nhóm đồng thời xác minh các điều kiện nghiệp vụ và tích hợp cần thiết để chốt lát thanh toán QR – nhận/giao ở Sprint kế tiếp.”

Lưu ý quyết định: Với dữ liệu hiện tại, chưa thể cam kết an toàn toàn bộ luồng đặt–QR–nhận/giao trong Sprint này: CF03 thiếu quy tắc, CF04 chưa chốt, CF06 thiếu SLA. Nếu PO xác nhận trước Sprint Planning các quy tắc CF03/CF04 và SLA QR, nhóm có thể xem xét thay đổi phạm vi sau khi refine và ước lượng lại; không mặc định các PBI này đã sẵn sàng.

| Phạm vi | Quyết định | Căn cứ |
| --- | --- | --- |
| CF01 – Xem thực đơn/còn món (3) | Chọn | Ưu tiên 1, sẵn sàng, nền tảng cho luồng đặt. |
| CF02 – Tạo đơn/mã xác nhận (5) | Chọn | Ưu tiên 2, phụ thuộc CF01; tạo lát giá trị kiểm thử được. |
| CF03, CF04, CF06, CF07 | Chưa cam kết | Thiếu quy tắc/SLA hoặc phụ thuộc PBI chưa sẵn sàng; chỉ bổ sung sau refine và xác nhận khả năng. |
| CF05, CF08, CF09 | Không chọn | CF05 phụ thuộc CF04; CF08 thiếu AC; CF09 thiếu quy tắc sửa/xóa và ưu tiên thấp. |

Definition of Done (DoD): Đạt Acceptance Criteria; được review; đã chạy kiểm thử chính và kiểm thử lỗi; triển khai lên môi trường thử; không còn lỗi nghiêm trọng. PBI chỉ được tính Done/Velocity khi đáp ứng đầy đủ DoD, không tính theo phần trăm hoàn thành.

# 3. Capacity và Task Breakdown

| Thành viên | Tính trước biến động | Capacity trước | Sau Minh nghỉ thêm 2 ngày |
| --- | --- | --- | --- |
| Lan – Frontend | 10 × 6 − 6 giờ hỗ trợ | 54 giờ | 54 giờ |
| Minh – Backend | 8 × 6 | 48 giờ | 6 × 6 = 36 giờ |
| Ngọc – QA/BA | 10 × 5 − 5 giờ họp | 45 giờ | 45 giờ |
| Phúc – Tích hợp | 9 × 6 − 8 giờ tích hợp cũ | 46 giờ | 46 giờ |
| Tổng | 54 + 48 + 45 + 46 | 193 giờ | 181 giờ |

Minh nghỉ thêm 2 ngày làm Capacity giảm 12 giờ (48 → 36; toàn đội 193 → 181 giờ, giảm khoảng 6,2%). Không chuyển mức giờ thành SP; đánh giá lại khả năng hoàn tất task backend, chia sẻ kiến thức và phụ thuộc tích hợp.

## Task Breakdown (đầu ra, phụ thuộc và phối hợp)

| PBI / task | Người chính & phối hợp | Đầu ra / phụ thuộc |
| --- | --- | --- |
| CF01 – Xác nhận quy tắc thực đơn và “còn món” | Ngọc + PO; Lan/Minh góp ý | AC được thống nhất cho hai căn tin; phụ thuộc dữ liệu thực đơn và quy tắc hết món. |
| CF01 – Xây API thực đơn/còn món | Minh; Phúc hỗ trợ tích hợp dữ liệu | API trả món, giá, trạng thái còn món; phụ thuộc AC và nguồn dữ liệu. |
| CF01 – Xây giao diện thực đơn | Lan; Minh cung cấp API | Màn hình danh sách món, giá, trạng thái; phụ thuộc hợp đồng API. |
| CF01 – Kiểm thử luồng và lỗi dữ liệu | Ngọc; Lan/Minh sửa lỗi | Test case và kết quả kiểm thử; gồm hết món, dữ liệu trống, lỗi API. |
| CF02 – Làm rõ quy tắc tạo đơn/mã xác nhận | Ngọc + PO; Minh/Phúc rà soát | AC về dữ liệu đơn, chống gửi lặp và định dạng mã; phụ thuộc CF01. |
| CF02 – Xây API tạo đơn và sinh mã | Minh; Phúc phối hợp | Đơn được lưu và trả mã xác nhận; phụ thuộc AC, mô hình dữ liệu và CF01. |
| CF02 – Tích hợp giao diện và kiểm thử | Lan + Ngọc; Minh hỗ trợ | Người dùng gửi đơn, nhận mã; kiểm tra gửi lặp, lỗi lưu và phản hồi. |

# 4. Velocity và quyết định phạm vi

Velocity Sprint 5 = 15 SP Done. PBI 8 SP mới đạt 75% không đạt DoD nên không được tính. Ba Sprint gần nhất: 18, 21, 15 SP; trung bình = (18 + 21 + 15) / 3 = 18 SP; khoảng quan sát 15–21 SP. Xu hướng tăng rồi giảm, vì vậy 18 SP chỉ là tham chiếu, không phải cam kết.

| Tiêu chí | Phương án A – chủ yếu dựa Velocity | Phương án B – Capacity, sẵn sàng, rủi ro |
| --- | --- | --- |
| Cách làm | Lấy khoảng 15–18 SP làm mục tiêu rồi chọn PBI theo điểm. | Dùng Velocity làm tham chiếu; ưu tiên PBI sẵn sàng, phụ thuộc rõ và phù hợp Goal. |
| Tin cậy | Trung bình/thấp: lịch sử chỉ có 3 Sprint và dao động 15–21. | Cao hơn về tính khả thi vì xét cả chất lượng backlog và điều kiện thực tế. |
| Nghỉ/gián đoạn | Dễ bỏ sót tác động nghỉ của Minh hoặc công việc hỗ trợ. | Capacity giờ giảm từ 193 xuống 181 khi Minh nghỉ; không quy đổi giờ thành SP. |
| Bảo vệ Goal | Có nguy cơ chọn thêm PBI để đạt “mốc SP”. | Giữ CF01 + CF02; không đưa CF03/04/06 chưa rõ vào cam kết. |
| Áp lực/gaming | Dễ tạo áp lực phải đạt số SP hoặc chia nhỏ giả tạo. | Không dùng Velocity làm KPI cá nhân; minh bạch rủi ro và chỉ tính Done khi đạt DoD. |

Chọn phương án B. Giả định PO chấp nhận Sprint Goal lát cắt hẹp CF01–CF02; nếu mục tiêu kinh doanh bắt buộc phải có QR và nhận/giao trong cùng Sprint, cần tổ chức refinement khẩn trước khi chốt kế hoạch. Nếu các quy tắc/SLA không thể xác nhận, báo rõ rằng Sprint chưa đủ điều kiện cam kết luồng end-to-end an toàn.

# 5. Burndown và thích nghi

| Ngày | Lý tưởng (21 SP ban đầu) | Thực tế (SP còn lại) |
| --- | --- | --- |
| Ngày 0 | 21.0 | 21 |
| Ngày 1 | 18.9 | 21 |
| Ngày 2 | 16.8 | 18 |
| Ngày 3 | 14.7 | 18 |
| Ngày 4 | 12.6 | 23 |
| Ngày 5 | 10.5 | 18 |
| Ngày 6 | 8.4 | 18 |
| Ngày 7 | 6.3 | 13 |
| Ngày 8 | 4.2 | 8 |
| Ngày 9 | 2.1 | 5 |
| Ngày 10 | 0.0 | 5 |

Đường lý tưởng giả định phạm vi ban đầu 21 SP và giảm tuyến tính về 0 ở ngày 10. Đường thực tế không phải thước đo năng suất cá nhân; cần đọc cùng trạng thái PBI, lỗi, phạm vi và các quyết định.

## Tín hiệu cần điều tra

| Tín hiệu | Giả thuyết (chưa kết luận) | Dữ liệu cần kiểm tra / hành động |
| --- | --- | --- |
| Ngày 0→1: 21→21 | Chưa có PBI đạt Done; có thể đang làm việc chưa tích hợp hoặc chưa hoàn tất DoD. | Kiểm tra task blocked, PR, test và tiêu chí Done; chia sẻ trở ngại Daily Scrum. |
| Ngày 3→4: 18→23 tăng 5 SP | Có thể thêm phạm vi, tăng ước lượng, mở lại việc hoặc cách ghi số liệu thay đổi. | Đối chiếu Product/Sprint Backlog, lịch sử ước lượng, quyết định PO và PBI mở lại; ghi chú thay đổi, không sửa lịch sử. |
| Ngày 4→5: 23→18 | Có thể một PBI vừa đạt Done hoặc số liệu ngày trước được cập nhật. | Xác minh PBI nào đạt đủ DoD, test và triển khai; chỉ giảm SP khi PBI Done. |
| Ngày 8→10: 8→5→5 | Có thể còn việc dang dở, lỗi tích hợp hoặc PBI chưa đạt DoD. | Kiểm tra 5 SP còn lại, blockers, lỗi và khả năng hoàn tất; báo PO sớm và chuẩn bị phương án không đạt Goal. |

Ngày 4 PO đề nghị thêm mã khuyến mãi 5 SP: không tự động thêm. PO và Developers trao đổi tác động; giữ Goal, loại bớt phạm vi tương ứng hoặc từ chối thêm trong Sprint nếu làm tăng rủi ro. Ngày 5 cổng QR chậm: ghi blocker, liên hệ nhà cung cấp/kiểm tra SLA, ưu tiên kiểm thử timeout và trạng thái lỗi; không giả lập thành công để tuyên bố hoàn tất. Ngày 6 họp nhưng không ghi quyết định: bổ sung biên bản quyết định, người chịu trách nhiệm, thời hạn và cập nhật backlog/risks ngay trong ngày.

# 6. Xử lý bốn ngoại lệ

| Ngoại lệ | Hành động và quyết định | Tác động cần công khai |
| --- | --- | --- |
| QR lỗi sau khi tạo đơn | Không đánh dấu đã thanh toán. Lưu trạng thái pending/failed rõ ràng, chống tạo giao dịch trùng; hiển thị hướng dẫn thử lại hoặc liên hệ hỗ trợ. Đối soát callback trước khi retry. | Goal: luồng thanh toán chưa Done nếu chưa an toàn. DoD: lỗi nghiêm trọng phải được xử lý; Velocity chỉ tính PBI Done. Burndown chỉ giảm khi PBI đạt DoD. |
| Thiếu SĐT/điểm ngoài trường | Chặn gửi đơn hoặc đưa ra lựa chọn hợp lệ theo quy tắc PO; không tự suy diễn điểm giao. BA ghi AC cho SĐT, hai căn tin, đơn ngoài trường và thông báo lỗi. | Có thể block CF02/CF03/CF04; công khai giả định và yêu cầu quyết định nghiệp vụ. Không nhận đơn không thể giao/nhận an toàn. |
| PO thêm mã khuyến mãi 5 SP ngày 4 | Đánh giá ảnh hưởng với Developers; không tự nhét vào Sprint. Nếu cần khẩn cấp, thương lượng đổi phạm vi tương đương mà không phá Goal; nếu không, đưa vào Product Backlog và ưu tiên sau. | Ghi người quyết định, lý do và thay đổi phạm vi; cập nhật burndown có chú thích, không sửa số liệu quá khứ để làm đẹp. |
| PBI mới 80% nhưng chưa qua kiểm thử | Chưa Done; tiếp tục kiểm thử/sửa lỗi nếu còn thời gian và ưu tiên, nếu không hoàn tất thì trả về Product Backlog để PO sắp xếp lại. Không mang phần trăm sang Velocity. | Không tính SP vào Velocity; Burndown vẫn giữ phần còn lại. Tại Review trình bày minh bạch phần đã làm nhưng chưa đạt DoD, không demo như Increment hoàn chỉnh. |

# 7. Theo dõi và truyền thông

Daily Scrum: cập nhật tiến độ hướng tới Sprint Goal, blocker, thay đổi dự báo và hành động trong 24 giờ tới.

Sprint Backlog do Developers cập nhật; Product Backlog và thứ tự ưu tiên do PO quản lý. Thay đổi phạm vi phải trao đổi, không âm thầm cộng việc.

Sprint Review: trình bày Increment thực sự đạt DoD, nêu PBI chưa hoàn tất và tác động; lấy phản hồi để điều chỉnh Product Backlog.

Sprint Retrospective: xem lại nguyên nhân estimate phân tán, tích hợp QR, chất lượng AC và việc ghi nhận quyết định; chọn hành động cải tiến cụ thể.